Дорожная карта развития ММС в МО «Унцукульский район»

на 2021-2023 гг.

| № | Направление научно – методического сопровождения | Наименование мероприятия | Участники, организаторы | Результат, показатель | срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопровождение деятельности Центров «Точка роста» | Открытие Центра для педагогов района (презентация Центра) | Руководители ОО, учителя естественнонаучного цикла; Администрация школ УСОШ№1, ИСОШ, ЗСОШ, ГСОШ, ИМЦ ОО | Формирование позитивной позиции к участию педагогов района в работе Центра(по результатам анкетирования) | 26 августа 2022 |
|  |  | Фестиваль или образовательный квест (демонстрация всех возможностей оборудования в урочной деятельности) |  | 100 % охват учителей естественнонаучного цикла, преподающих предметы в 10-11 классах | ноябрь 2022 г., далее ежегодно |
|  |  | Теоретическое занятие для учителей биологии. химии |  | 100 % охват учителей биологии и химии, преподающих предметы в 10-11 классах | декабрь 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Теоретическое занятие для учителей физики |  | 100 % охват учителей физики, преподающих предметы в 10-11 классах | декабрь 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Теоретическое занятие для учителей информатики |  | 100 % охват учителей информатики, преподающих предметы в 10-11 классах | декабрь 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Теоретическое занятие для учителей технологии |  | 100 % охват учителей технологии | декабрь 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Практикум для учителей биологии, химии |  | 100 % охват учителей биологии и химии, преподающих предметы в 10-11 классах | январь 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Практикум для учителей физики |  | 100 % охват учителей физики, преподающих предметы в 10-11 классах | февраль 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Практикум для учителей информатики |  | 100 % охват учителей информатики, преподающих предметы в 10-11 классах | февраль2022г., далее ежегодно |
|  |  | Практикум для учителей технологии |  | 100 % охват учителей технологии | февраль 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Мастер-класс по организации внеурочной деятельности «Профориентационный кластер «Шаги в профессию с «Точкой роста» |  | Кейс для педагогов по организации профориентационной работы на базе Центра «Точка роста», вовлечение старшеклассников в профессии естественно-научной, инженерной направленности | март 2022 г., далее ежегодно для старшеклассников района |
|  |  | Муниципальный конкурс педагогических разработок уроков и внеурочной деятельности с использованием оборудования Центра «Точка роста» |  | 60 % охват учителей естественнонаучного цикла, преподающих предметы в 10-11 классах с последующим ростом на 10% ежегодно | апрель 2022 г., далее ежегодно |
|  |  | Повышение квалификации педагогов «Точки роста» |  | 100% педагогов задействованных в работе «Точки роста» | Весь период |
|  |  | Мини ЕГЭ (практическая часть) для учителей естественно-научного цикла с использованием оборудования «Точки роста» |  | 70% , охват учителей естественнонаучного цикла, преподающих предметы в 10-11 классах с последующим ростом на 10% ежегодно | Май 2022, 2023 |
|  |  | Экспертиза рабочих программ урочной и внеурочной деятельности |  | 100% программ получивших внутреннюю экспертизу, формирования банка программ | Июню ежегодно |
|  |  | Анализ работы «Точки роста» за год на августовской педагогической конференции |  | Доклад начальника управления образования | Август ежегодно |
|  |  | Анкетирование учащихся по выбору профиля |  |  | Декабрь ежегодно |
|  |  | Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательный процесс профильного обучения |  | Банк документов | 1-2 квартал ежегодно |
|  |  | Разработка рабочих программ учителей согласно выбранному профилю |  | Экспертиза рабочих программ | 2-квартал |
|  |  | Выявления проф дефицитов учителей, преподающих предмет на профильном уровне |  | ИОМ, формирование заявок в ПК ИРО | Весь период |
|  |  | Повышение квалификации учителей |  | 100% повышение квалификации | Весь период |
|  |  | Заключение сетевого сотрудничества с МГУ Невельского, СПО и т.д. |  | Договора о сотрудничестве и сетевом взаимодействии | По запросу школы |
|  |  | Методическое сопровождение формирования функциональной грамотности учащихся в центре «Точка Роста» |  | Банк уроков и внеурочной деятельности с использованием заданий по функциональной грамотности с применением оборудования «Точка Роста» | Весь период |
| 2 | Сопровождение реализации Целевой модели наставничества | Создание клуба наставников молодых специалистов по обмену методиками сопровождения молодых педагогов |  | Банк лучших практик наставничества молодых педагогов | сентябрь 2022 |
|  |  | Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д. |  | Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов | Постоянно |
|  |  | Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  | Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации | Постоянно |
|  |  | Организация работы региональной стажировочной площадки по наставничеству на базе МБОУ «СОШ №8» с. Спасское |  | Проведенные мастер-классы, семинары, кейсы наставников | Постоянно |
|  |  | Семинар для кураторов наставничества по обмену опытом |  | Увеличение числа кураторов, сопровождающих различные формы наставничества | февраль 2022г., далее ежегодно |
|  |  | Мониторинг реализации Целевой модели наставничества в ОО |  | Выявление проблемных зон, с последующей корректировкой | Декабрь, май ежегодно |
|  |  | Проведение экспертизы представленных материалов для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях |  | Не менее 2 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/фестивалях | постоянно |
|  |  | Муниципальный конкурс «Лучшая практика наставничества «ученик-ученик», «ученик-студент», «предприниматель/фермер -ученический коллектив» |  | Банк лучших практик наставничества , участие в региональном конкурсе (фестивале) | август 2022г., далее ежегодно |
| 3 | Сопровождение муниципальных и региональных этапов профессиональных конкурсов | Создание районного клуба «Лучший по профессии», в целях оказания консультативной помощи педагогам желающим принять участие в конкурсе профессионального мастерства | Учителя победители, ИМЦ | Увеличение числа педагогов Спасского района участвующих в конкурсах профессионального мастерства, согласно показателям Подпрограммы развития педагогических кадров района | октябрь 2022г. |
|  |  | «Мастер-класс от мастера» в рамках работы клуба | Учителя победители конкурсов профессионального мастерства, ИМЦ | Увеличение числа педагогов Спасского района участвующих в конкурсах профессионального мастерства, согласно показателям Подпрограммы развития педагогических кадров района | октябрь 2022г. |
|  |  | Проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года», «Воспитатель года» | Педагоги района, ИМЦ | Участие победителя конкурса в региональном этапе конкурса профессионального | март 2022, 2023 |
|  |  | Проведение муниципального этапа конкурса «Воспитание сердцем» | Педагоги района, ИМЦ | Участие победителя конкурса в региональном этапе конкурса профессионального | октябрь 2021, 2022, 2023 |
|  |  | Проведение предметно-методической олимпиады учителей | Учителя-предметники района, ИМЦ | Выявление учителей, владеющих методикой преподавания предмета | январь 2022, 2023 |
|  |  | Проведение экспертизы конкурсных материалов победителей, с целью подготовки к участию в региональных конкурсах профессионального мастерства | ИМЦ | Участие в региональных конкурсах не менее 1 чел. от муниципалитета на каждый конкурс | в течение года |
|  |  | Сопровождение конкурсанта в региональных конкурсах профессионального мастерства | ИМЦ | Формирование позитивного отношения в педагогической среде к участию в конкурсах профессионального мастерства и трансляции передового опыта | в течение года |
| 4 | Сопровождение управленческих команд образовательных организаций муниципалитета и обеспечения профессионального развития педагогических работников | Организация сетевых форм взаимодействия педагогов | ИМЦ | Меж школьные управленческие проекты по повышению качества образования | Весь период |
|  |  | Сопровождение персональных траекторий профессионального развития педагогов | ИМЦ | ИОМ педагога | Весь период |
|  |  | Информирование педагогических работников об инновационных формах обучения | Руководители РМО, ИМЦ | Протоколы РМО, выездных семинаров | Весь период по плану ОО, РМО |
|  |  | Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам | ИМЦ, все ОО | План ОО на год «Организация методической работы школ» | Сентябрь ежегодно |
|  |  | Сопровождение деятельности РМО учителей предметников | Руководители РМО, ИМЦ | Планы РМО, включающие. возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень | Сентябрь ежегодно |
|  |  | Организация взаимодействия и «горизонтального обучения работников образования | Все ОО, методический кабинет МКУ «ОДОУ» | Отчёты взаимопосещений | весь период |
|  |  | Методическое сопровождение педагогов, входящих в кадровый резерв на должность руководителя ОО | ИМЦ, руководители ОО | Школа кадрового резерва | весь период |
|  |  | Выездные семинары для руководителей и заместителей руководителей | ИМЦ, руководители ОО | Материалы семинара | весь период |
|  |  | Оказание помощи педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы | Все ОО, ИМЦ | Форум образовательных инициатив | Август ежегодно |
|  |  | Сопровождение ШНОР и школ находящихся в зоне риска |  |  |  |
|  |  | Разработка районным методическим объединением по русскому языку и математике тематических и полугодовых контрольных работ с рекомендациями по их использованию | Районные методические объединения, ИМЦ | Протоколы полугодовых контрольных работ | декабрь |
|  |  | Разработка персональных образовательных маршрутов учащихся 5,7,9 классов | Все ОО, ИМЦ | ИОМ учащихся. | Весь период |
|  |  | Анализ проведенной коррекционной работы по итогам тематического контроля | ШНОР, ИМЦ | Принятие своевременных управленческих решений: Динамика образовательных результатов | 2 раза в год по полугодиям. |
|  |  | Разработка районным методическим объединением по русскому языку и математике итоговых контрольных работ с рекомендациями по их использованию | Районные методические объединения, ИМЦ | Протоколы итоговых контрольных работ | апрель |
|  |  | Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и сравнение их с итоговыми отметками | ИМЦ | Аналитический отчёт | 2 раза в год |
|  |  | Проведение круглого стола по анализу эффективности предпринятых мер по повышению качества образования по русскому языку и математике, с последующей корректировкой при необходимости | ИМЦ | Анализ результатов | август |
|  |  | Оказание консультативно-методической помощи учителям русского языка и математики не улучшившим образовательные результаты по итогам учебного года | ИМЦ, руководители РМО, учителя -тьютеры | Повышение квалификации педагогов за счёт формирования индивидуальных профессиональных маршрутов, участие в различных формах горизонтального обучения | весь период |
|  |  | Повышение квалификации учителей по выявленным профессиональным дефицитам | ИМЦ, администрация ОО | Повышение квалификации педагогов за счёт формирования индивидуальных профессиональных маршрутов, участие в различных формах горизонтального обучения | весь период |
|  |  | Представление результатов реализации проекта на августовской педагогической конференции работников образования Спасского муниципального района | ОО попавшие в списки Рособрнадзора, как показавшие необъективность при оценивании ВПР. все ОО, ИМЦ | Формирование позитивного имиджа школ, перешедших в эффективный режим работы, анализ промежуточных результатов муниципального Проекта | август |
|  |  | оказания помощи педагогическим работникам в определении содержания программ, форм, методов и средств обучения, в разработке образовательных программ (модулей) и др | Руководители РМО, ИМЦ | Протоколы РМО | По плану РМО |
|  |  | оказания помощи педагогическим работникам в определении содержания программ, форм, методов и средств обучения, в разработке образовательных программ (модулей) и др | ИМЦ | Протоколы РМО | По плану РМО |
|  |  | Адресная методическая помощь ШНОР в разработке планов, программ, дорожных карт по выходу из зоны неуспешности |  | Школьные управленческие проекты | Весь период |
|  |  | Помощь в организации сетевого взаимодействия со школами -лидерами | ИМЦ | Договора о сетевом взаимодействии | Весь период |
| Анализ результатов процедур оценки качества образования и олимпиад школьников |  |  |  |  |  |
|  |  | Изучение результатов мониторингов объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников регионального и муниципального уровней, проведенных в предшествующем периоде (за 1-3 года). | ИМЦ, администрация ОО | Аналитический отчёт | август- сентябрь |
|  |  | Изучение списка ОО, находящихся в зоне риска по обеспечению объективности оценки качества образования («низкий» и «средний» уровни), сформированного за предшествующий период. | ИМЦ, администрация ОО | База данных школ и педагогов | август- сентябрь |
|  |  | Анализ результатов работы ОО с выявленными признаками необъективности результатов ОП, сформированного за предшествующий период. | ИМЦ, администрация ОО | Адресные рекомендации | август- сентябрь |
|  |  | Адресная работа с руководителями ОО с выявленными признаками необъективности | ИМЦ, администрация ОО | Повышение квалификации руководителей и педагогов по соответствующим программам | август- сентябрь |
|  |  | Проведение семинара с руководителями школ по результатам ВПР и ГИА | ИМЦ, администрация ОО | Протокол семинара | 25 августа |
|  |  | Проведение собеседования с руководителями ОО, включенными в списки | ИМЦ, администрация ОО | Материалы собеседования | сентябрь-апрель |
| Выявление причин и условий, способствующих необъективности оценочных процедур |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявление и анализ причин необъективности ОП и их результатов по каждой OO | ИМЦ, администрация ОО | Совещание при начальнике управления образования администрации Спасского муниципального района | Октябрь-апрель |
|  |  | Выявление и анализ условий, способствующих необъективности ОП в конкретной ОО (как субъективного, так и объективного характера). | ИМЦ ,администрация ОО | Индивидуальная консультация, помощь в разработке школьной дорожной карты по минимизации влияния негативных контекстов на необъективность оцениваия | сентябрь, повторно - после каждой ОП |
|  |  | Проведение анализа результатов диагностики профессиональных затруднений учителей и мониторинга потребности повышения квалификации педагогических кадров ОО. | ИМЦ, администрация ОО | Формирования базы данных по педагогам .с учетом | сентябрь |
| Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по вопросам объективности образовательных результатов |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование заявки на организацию проведения курсов повышения квалификации для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования, обеспечения объективности оценивания. | ИМЦ , администрация ОО | Персонифицированный учет профессиональных дефицитов педагогов | на конец года |
|  |  | Направление на курсы повышения квалификации специалистов, участвующих в экспертной деятельности, а также руководителей и учителей ОО по вопросам оценивания результатов ВПР и иных ОП. | ИМЦ , администрация ОО | Прохождение 100% педагогов, участвующих в экспертной деятельности, а также руководителей и учителей ОО по вопросам оценивания результатов ВПР и иных ОП. | весь период |
|  |  | Разработка плана ВКС для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования. | ИМЦ | План ВКС для административных команд ОО | Декабрь, май |
|  |  | Формирование заявки на организацию проведения курсов повышения квалификации для административных команд ОО, в т.ч. по вопросам анализа и использования результатов оценки качества образования, обеспечения объективности оценивания. | ИМЦ, ЦНППМПР | Заявка на обучение по актуальным вопросам оценки качества образования, облучение школьных управленческих команд, с использованием в том числе и горизонтальных форм обучения. | на начало учебного года |
|  |  | Проведение корректировки рабочих программ в ОО в соответствии с результатами ВПР и методическими рекомендациями МК МКУ «ОДОУ», индивидуализация образовательного процесса для отдельных учащихся | ИМЦ, ОО | Оказание адресной консультационной помощи школам, педагогам , Методические рекомендации | по результатам ОП |
|  |  | Обсуждение методологии проведения комплексного анализа результатов ОП на совещаниях с руководителями ОО. | ИМЦ, ЦНППМПР | Протокол совещания | весь период |
|  |  | Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в вебинарах и семинарах по организации подготовки к проведению ОП, ГИА, ВсОШ, | ИМЦ | 100% педагогов, задействованных в ОП, ГИА, ВсОШ обучены | в течении года |
|  |  | Обеспечение участия учителей - экспертов в работе предметных комиссий, в выборочной перепроверке работ участников ОП. | ИМЦ | участия учителей - экспертов в работе предметных комиссий, в выборочной перепроверке работ участников ОП | в течении года |
|  |  | Трансляция передового опыта работы педагогов муниципального образования по использованию современных технологий и механизмов оценивания, повышающих объективность и достоверность результатов. | ИМЦ, администрация ОО, педагоги | Выездные семинары для педагогов | в течении года |
|  |  | Контроль школьных систем оценивания устных и письменных ответов обучающихся. (предоставление документов в отдел образования | ИМЦ | Экспертиза документов | сентябрь |
|  |  | Анализ и корректировка планов работы муниципальных и школьных методических объединений. Помощь методическим объединениям в выборе эффективных форм работы по изучению системы оценивания результатов ОП. | ИМЦ, РМО. Заместители руководителей ОО | Планы ШМО И РМО | октябрь |
|  |  | Проведение обучающих семинаров по освоению норм критериального оценивания при проведении проверок работ участников ОП экспертами муниципальных комиссий, в т.ч. при проведении муниципальных диагностических работ. | ИМЦ, руководители РМО | Протоколы РМО | ноябрь |
|  |  | Проведение обучения специалистов ОО, ответственных за организацию и технологию проведения конкретной ОП. | ИМЦ | Обучающие семинары | весь период |
|  |  | Организация контроля за эффективностью осуществления внутришкольного обучения и самообразования учителей в ОО. | ИМЦ | Титульные листы ОО | октябрь |
| Организационные меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение заседаний школьных и муниципальных методических объединений учителей-предметников по результатам анализа ВПР и иных ОП. | ИМЦ, руководители ШМО. Руководители РМО | Протоколы заеданий | в течение месяца после завершения анализа |
|  |  | Проведение анализа эффективности работы школьных, районных методических объединений по повышению объективности оценки образовательных результатов | ИМЦ, руководители ШМО. Руководители РМО | Аналитический отчёт | не реже 1 раза в полугодие для ШМО, 1 раз в год для РМО |
| Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация программы помощи ОО с низкими образовательными результатами, программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты, руководителям ОО, в которых есть проблемы с организацией образовательного процесса. | ИМЦ, руководители ОО, учителя | ИОМ профессионального роста, формирование заявок для ЦНППМПР. прохождение курсов повышения, квалификации | весь период |
|  |  | Организация и проведение разъяснительной работы с руководителями ОО по вопросам повышения объективности оценки образовательных результатов. | ИМЦ, руководители ОО | консультативная адресная помощь 100% руководителей | весь период |
| Методическое сопровождения обновления содержания ФГОС НОО ,ООО |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и утверждение план-графика мероприятий дорожной карты по обновлению содержания ФГОС | ИМЦ | Дорожная карта, размещение на сайте УО | Ноябрь 2022 г. |
|  |  | Формирования списка педагогов управленческих команд ОО для прохождения курсов повышения квалификации | ИМЦ, ЦНППМПР | Курсовая подготовка в ЦНППМПР | По плану ЦНППМПР |
|  |  | Внесение в планы РМО мастер- классов, круглых столов по введению обновленного содержания ФГОС | Руководители РМО., ИМЦ | Протоколы РМО | 4 раза в год |
|  |  | Выездные семинары в ОО по внедрению обновлённого содержания ФГОС | Все ОО, руководители РМО, ИМЦ | Информация в соцсетях | Весь период |
| 5 | Сопровождение деятельности по выявлению и распространению лучших педагогических практик | Муниципальный форум образовательных инициатив | Все ОО, ИМЦ | Формирование банка инновационных педагогических и управленческих практик | август, 2022. 2023 гг. |
|  |  | Муниципальный конкурс «Лучшая методическая служба школы» | Все ОО, ИМЦ | Формирование банка лучших практик методического сопровождения педагогических работников в школах | июнь 2022. 2023 гг |
|  |  | Муниципальный конкурс «Лучшая практика использования банка заданий ФИППИ по формированию функциональной грамотности» | Все ОО, ИМЦ | Формирование банка лучших практик | апрель 2022. 2023 гг |
|  |  | Муниципальный конкурс «Лучшая практика организации работы классного руководителя» | Все ОО, ИМЦ | Формирование банка лучших практик | апрель 2022. 2023 гг |
| 6 | Методическое сопровождение внедрения и реализации рабочей программы «Воспитание» | Мониторинг реализации программ воспитания в ОО и ДОО | Все ОО, ИМЦ | отчёт | Весь период |
|  |  | Сопровождение курсов повышения квалификации для классных руководителей по приоритетным направлениям воспитания (ИОМ классных руководителей | Все ОО, ИМЦ | Повышение квалификации 100% | Весь период |
|  |  | Экспертиза планов воспитательной работы классных руководителей | Все ОО, ИМЦ | Банк коучей в воспитательной работе и школ стажировочных площадок | по графику |
|  |  | Методическое сопровождение оценки эффективности деятельности по классному руководству | Все ОО, ИМЦ | Оценка эффективности деятельности классных руководителей | ежегодно |
| 7 | Методическое сопровождение формирования функциональной грамотности учащихся | Сопровождение курсовой подготовки педагогов по формированию функциональной грамотности | Все ОО. ИМЦ, ЦНППМПР | Курсовая подготовка в ЦНППМПР | По плану ЦНППМПР |
|  |  | Посещение открытых уроков в ОО по формированию функциональной грамотности | Все ОО, ИМЦ | Справка | Весь период |
|  |  | Формирование банка лучших педагогов, реализующих методики формирования функциональной грамотности | Все ОО, ИМЦ | Списочный состав педагогов -коучей | Весь период |
|  |  | Экспертиза планов работ по направлениям функциональной грамотности | Все ОО, ИМЦ | Список школ стажировочных площадок | Весь период |
|  |  | Предметно-методическая олимпиада учителей с использованием банка заданий по функциональной грамотности | Все ОО, ИМЦ | Списочный состав педагогов -коучей | Февраль ежегодно |
|  |  | Выездная просветительская работа с родителями | ИМЦ | Информация в соц сетях, в СМИ | По запросам ОО |
|  |  | Муниципальный квест для учащихся 7-9 классов по применению функциональной грамотности креативной и глобальной направленности | Все ОО, ИМЦ | Информация в соц сетях, в СМИ | Октябрь ежегодно |
|  |  | Сопровождение плановых мероприятий РМО по формированию функциональной грамотности | Руководители РМО, ИМЦ | Протоколы РМО | По плану РМО |
| 8 | Мероприятия по контролю достижения минимальных показателей деятельности муниципальных методических служб | Мониторинг выполнения плановых мероприятий Центра «Точка Роста» | ИМЦ | Выполнение показателей 100%, протокол совещания | Май 2022, 2023 гг. |
|  |  | Мониторинг прохождения педагогами центра Точка Роста повышения квалификации | ИМЦ | Выполнение показателей 100%, результаты опроса | Май 2022, 2023 гг. |
|  |  | Мониторинг «Обеспечения профессионального развития педагогов района» | ИМЦ | Результаты анкетирования ОО | 1 раз в год |
|  |  | Мониторинг по реализации программ наставничества в ОО | ИМЦ | Статистический отчёт | 1 раз в год |
|  |  | Мониторинг методического сопровождения молодых педагогов | ИМЦ | Статистический отчёт | 1 раз в год |
|  |  | Мониторинг доли педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов | ИМЦ | Статистический отчёт | 1 раз в год |
|  |  | Мониторинг результативности участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства | ИМЦ | Статистический отчёт | Весь период |
|  |  | Мониторинг трансляции опыта профессионального мастерства педагогами | ИМЦ | Статистический отчёт | Май-июнь |
|  |  | Мониторинг внедрения заданий по формированию функциональной грамотности в образовательный процесс | ИМЦ | Выполнение показателей 100%, протокол совещания | Весь период |
|  |  | Мониторинг динамики образовательных результатов в ШНОР |  | Аналитическая справка + адресные рекомендации | 2 раза в год |
|  |  | Мониторинг педагогических работников в ШНОР прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций | методический кабинет МКУ «ОДОУ» | Выполнение показателей 100%, результаты опроса | Весь период |
|  |  | Мониторинг ШНОР, охваченных методической работой | ИМЦ | Результаты опроса | Весь период |
|  |  | Мониторинг ШНОР вовлеченных в сетевое взаимодействие со школами-лидерами; | ИМЦ | Экспертиза документов | На начало и на конец года. |
|  |  | Мониторинг эффективности реализации мер и мероприятий по методическому сопровождению ШНОР | ИМЦ | Отчет при начальнике управления образования | Весь период |
|  |  | Собеседование с администрацией ШНОР по оказанию им адресной методическая помощь | ИМЦ | Результаты интервьюирования | Весь период |
|  |  | Мониторинг реализации программ Воспитания в ОО | ИМЦ | аудит | Весь период |
|  |  | Отчёт по статистическим. данным анализа школ по воспитательной работе | ИМЦ | Аналитическая справка | Май 2022, 2023 гг. |
|  |  | Анализ работы методического кабинета за год на совещании при начальнике управления образования | ИМЦ | Аналитический отчёт | декабрь 2021, 2022, 2023 гг. |